
****

1. **Актуальность, общее описание целей и задач, опыта и перспектив реализации мероприятий.**
   1. **Краткое обоснование актуальности и необходимости выбора данного направления.**

-Недостаточный уровень материально-технического оснащения школы.

-низкая скорость интернет-связи, отсутствие локальной сети.

- отсутствие доступа к обучающим онлайн-платформам, медиа-ресурсам.

**1.2. Цели и задачи программы.**

**Цель:** создание информационного пространства школы.

1. Увеличение скорости интернет, через подключение к оптоволокну.

2. Обновить программное и техническое обеспечение компьютерного класса школы.

3. Повысить качество образования через использование медиа-ресурсов, онлайн- платформ.

1. **Этапы реализации программы.**
2. Первый этап (март 2022 г) – аналитико –проектировочный. Разработка антирисковой программы.
3. Второй этап (март 2022-декабрь 2022 г) – Подключение Интернет связи к оптоволокну.

– создание информационного пространства школы.

-использование медиа-ресурсов в урочной и внеурочной деятельности

–использование онлайн-платформ для дистанционного обучения.

1. Третий этап (май 2023г) –аналитико-обобщающий.

-Охват школьных кабинетов локальной сетью.

-Обновленное программное обеспечение компьютерного класса.

-Количество учителей и обучающихся зарегистрированных на обучающих интернет- платформах.

-количество учителей использующих в работе медиа-ресурсы.

1. **Описание комплекса работ направленных на реализацию мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название  мероприятия | Состав работ в рамках реализации мероприятий | Обоснование необходимости проведения мероприятия |
| Создание информационного пространства школы | 1.Анализ материально-технического состояния школы. | Выявление оперативной информации |
| Заключение договора с провайдером  Приобретение оборудования. | Обеспечение оптимальной скорости интернет-связи через подключение к оптоволокну. |
| 1.Установка оборудования.  2.Устройство локальной сети. |
| Обновление программного и технического обеспечения компьютерного класса школы. | 1.Договор на приобретение программного обеспечения.  2. Обновление программного и технического обеспечения компьютерного класса школы. | Расширение технических возможностей компьютерных средств обучения. |
| Активное использование медиа – ресурсов в урочной и внеурочной деятельности | 1.Использование медиа-ресурсов на уроках.  2.Использование медиа-ресурсов во внеурочной деятельности.  3.Участие в различных дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах.  4. использование онлайн- платформ для дистанционного обучения. | Повышение учебной мотивации обучающихся  Повышение ИКТ-компетенций учеников и педагогов. |

1. **Ожидаемые результаты.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |
| 1 | Создание информационного пространства школы | Увеличение скорости интернет-связи.  Подключение кабинетов к локальной сети. |
| 2 | Обновление программного и технического обеспечения компьютерного класса | Контент-фильтры на ПК по локальной сети.  Расширение технических возможностей компьютерных средств обучения. |
| 3 | Активное использование медиа – ресурсов на каждом предмете и во внеурочной деятельности | Рост качества образовательных услуг.  Расширение партнерских отношений школы.  Повышение ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. |

1. **Методы сбора и обработки информации:**

Анализ

Сравнение

Собеседование

Мониторинг

Диагностика используемых педтехнологий.

1. **План-график выполнения мероприятий программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год выполнения | Перечень мероприятий и взаимосвязанных  действий по их выполнению | Срок (период) выполнения  отдельного  действия | Ответственные за проведение | Итоговый документ |
| 2022 | Анализ материально-технического состояния школы | Март | Директор школы | справка |
| Приобретение оборудования. | Сентябрь | Директор школы | договор |
| Установка оборудования и устройство локальной сети | Сентябрь | Учитель информатики, техник ЭВМ |
| Заключение договора с провайдером. | Сентябрь | Директор |
| Установление контент- фильтрации в кабинете информатики | Октябрь | Директор, учитель информатики |
| Обновление программного обеспечения компьютерного класса | Технический специалист |
| 2022-  2023 | Использование медиа-ресурсов на уроках | Сентябрь-май | учителя | Мониторинг ИКТ-компетенций |
| Использование медиа-ресурсов во внеурочной деятельности | учителя |
| Участие в различных дистанционных мероприятиях | Обучающиеся, учителя | справка |
| Использование онлайн платформ для дистанционного обучения | Обучающиеся, учителя | договора |