3. Анализ результатов введения в пилотных школах.

4. Комплексность всех видов сопровождения введения ФГОС ООО.

5. Определение необходимых изменений и дополнений в образовательной системе школы

Критерии готовности МБОУ «Урицкая СОШ» к введению ФГОС СОО:

1. Проанализирована система условий реализации ООП СОО, обеспечение перехода образовательного учреждения на ФГОС СОО:

-Нормативно- правовое обеспечение деятельности школы  в условиях введения ФГОС СОО.

- Финансово- экономическое.

- Материально- техническое.

- Кадровое.

- Информационно- методические условия.

-   Психолого- педагогические условия.

2.Разработана и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования образовательного учреждения;

3.Нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);

4.Приведены в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

5. Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования;

6. Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

7. Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся;

8. Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО;

9. Запланировано повышение квалификации всех учителей, работающих в 10 классе и административно- управленческого персонала;

10.Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

11. Разработана дорожная карта введения ФГОС СОО.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий введения ФГОС СОО

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления или иного локального акта о введении в образовательной организации ФГОС СОО | Август 2020 г. | Голомарева Т.Е |
|  | 2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | Август 2020 г. | Голомарева Т.Е |
|  | 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации | Март 2020 г. | Захарова И.М |
|  | 4. Утверждение основной образовательной программы образовательной организации | Март 2020 г. | Голомарева Т.Е |
|  | 5. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога | 2020 г. | Голомарева Т.Е |
|  | 7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников | 2020 г. | Иванова А.Г |
|  | 9. Доработка: – образовательных программ (индивидуальных и др.); – учебного плана; – рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; – годового календарного учебного графика; – положений о внеурочной деятельности обучающихся; – положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; – положения об организации домашней работы обучающихся; – положения о формах получения образования; - положения о проектной деятельности. | Август 2020 г. | Голомарева Т.Е Урвачева Л.Ю Захарова И.М |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | 2020 – 2025 г.г. | Голомарева Т.Е |
|  | 2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации. | По мере необходимости | Осип |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | По мере необходимости | Голомарева Т.Е. Иванова А.С делопроизводитель |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО | 2019 г. | Урвачева Л.Ю |
|  | 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | 2020-2025 г.г. | Сударенко О.Ю |
|  | 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности | 2019 г. | Урвачева Л.Ю |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | 2020 г. | Голомарева Т.Е специалист по кадрам |
|  | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО | Ежегодно | Урвачева Л.Ю |
|  | 3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО | Ежегодно, по запросам педагогов | Урвачева Л.Ю |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС СОО | По мере необходимости | Захарова И.М |
|  | 2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них | 2020 г. | Администрация, кл.руководители 9х классов |
|  | 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации | 2020 – 2025 г.г. | По мере необходимости |
|  | 4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательной организации | 2021 г. | Голомарева Т.Е |
| VI. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО | 2019 г. | Фазлеева Ж.В. |
|  | 2. Контроль за соответствием материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО | 2020г. – 2025 г.г. | Голомарева Т.Е |
|  | 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | По мере необходимости, ежегодно | Голомарева Т.Е Фазлеева Ж.В |
|  | 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | Согласно графика | Голомарева Т.Е Фазлеева Ж.В |
|  | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО | Согласно графика | Урвачева Л.Ю |
|  | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | Ежегодно | Урвачева Л.Ю Иванова А.Г |
|  | 7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | По мере необходимости | Захарова И.М |

Содержание этапов реализации проекта «Формирование готовности педагогов к введению ФГОС СОО»

| Цель | Мероприятия | Особенности | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно – аналитический этап |  |  |  |
| Формирование рабочей группы введения и реализации ФГОС СОО | Прохождение педагогами проблемных курсов, изучение тематической литературы, ресурсов Интернета, обсуждение на педагогических советах возникающих проблем и предложений | Необходимо четкое распределение обязанностей членов рабочей группы. Целесообразно привлечение к работе членов общешкольного родительского комитета, Совета старшеклассников. | Готовность членов рабочей группы к введению и реализации ФГОС. # Курсовую переподготовку по направлению и «ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в профессиональную деятельность педагога» прошли 8 учителей (март 2020 года). |
| Диагностический этап |  |  |  |
| Определение стартового уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО. Формирование мотивационного компонента готовности педагогов | Заседание методического объединения учителей, вступающих в реализацию ФГОС СОО: групповая работа педагогов: разработка критериев готовности учителей к введению ФГОС; самооценка уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО; составление перечня затруднений. Заседание рабочей группы с целью проектирования листа оценки урока в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Посещение и взаимопосещение уроков с последующим анализом (самоанализом) | Создание творческие группы учителей по направлениям введения ФГОС, распределение обязанностей. | Разработка критериев готовности педагогов к введению ФГОС СОО. Создание анкеты для педагогов «Уровень готовности педагогов к введению ФГОС СОО». Создание листа оценки урока |
| Этап планирования работы |  |  |  |
| Разработка планов методической работы школы | Заседание методического совета: составление перечня изменений в работе школы в связи с введением ФГОС СОО. Составление плана методической работы, принятие его на заседании методического объединения. Проектирование планов саморазвития педагогов | При составлении планов учитываются педагогические затруднения, выявленные на диагностическом этапе. Необходимо предусмотреть организацию индивидуальной помощи по запросам педагогов | План методической работы. Планы самообразования педагогов |
| Основной этап |  |  |  |
| Формирование готовности педагогов к введению ФГОС СОО | Проведение семинаров, курсовая подготовка учителей, совместное проектирование уроков и занятий, их анализ. Анализ промежуточных результатов | Возможна корректировка плана работы в зависимости от возникающих трудностей | Изменение уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО |
| Итоговый этап |  |  |  |
| Анализ динамики уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО | Рефлексивная итоговая диагностика готовности педагогов к введению ФГОС. Анализ деятельности педагогов по введению ФГОС в 10 классе. Анализ результатов деятельности: уровень развития и качество знаний обучающихся, степень удовлетворенности родителей. Постановка задач на следующий учебный год | Важно совместное обсуждение достижений и трудностей, а также индивидуальная работа с педагогами, направленная на развитие рефлексивной деятельности участников образовательного процесса | Перечень педагогических достижений и затруднений. Перечень задач методической работы на 2021/2022 учебный год. Планы самообразования педагогов на 2021/2022 учебный год. |

Содержание деятельности на этапе перехода на ФГОС СОО  в 10-ом классе

| № п/п | Содержание деятельности |  |  |  | Сроки |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников |  |  | Март 2020г. |  |  |  |  | Урвачева Л.Ю |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Формирование заявки на курсовую подготовку учителей - предметников 10 класса по ФГОС СОО, которые не прошли курсы в марте 2020 года. |  |  | август 2020г. |  |  |  |  | Урвачева Л.Ю |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Формирование перечня УМК по реализации ФГОС СОО, заказ учебников. |  |  | Май – август 2020г. |  |  |  |  | Иванова А.Г Библиотекарь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Оказание методической помощи по составлению рабочих программ с учётом ФГОС второго поколения |  |  | Июнь- август 2020г. |  |  |  |  | Урвачева Л.Ю Руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Рассмотрение содержательного блока рабочих программ внеурочной деятельности |  |  | Июнь- август 2020г. |  |  |  |  | Урвачева Л.Ю Руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Диагностика стартовая, промежуточная, итоговая в 10 классе |  |  | По плану |  |  |  |  | Урвачева Л.Ю. Руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение методических советов, МО, семинаров в рамках плана работы школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Анализ готовности школы к введению и реализации ФГОС СОО |  |  | 28.08.2020 г. |  |  |  |  | Педсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Программа развития УУД |  |  | Август- октябрь 2020г. |  |  |  |  | Руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Организация внутришкольного повышения квалификации и роль самообразования в связи с введение ФГОС среднего общего образования |  |  | Август- сентябрь 2020г. |  |  |  |  | Урвачева Л.Ю Руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Семинары, тренинги, мастер-классы по плану работы школы. |  |  | Август-май 2020-2021 года |  |  |  |  | Руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС среднего общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией 10 класса |  |  | Ноябрь 2020 г. |  |  |  |  | Классный руководитель 10 класса Корчагина В.В Педагог- психолог |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с требованиями ФГОС СОО. |  |  | В течение года |  |  |  |  | Урвачева Л.Ю. Руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Методический совет. «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации новых федеральных образовательных стандартов » Методический совет. «Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися в период перехода ФГОС СОО» Совещание при завуче. «Результаты, эффекты и проблемы, возникающие в 10 классе после введения ФГОС СОО» |  |  | Октябрь 2020г. Ноябрь 2020г. Март 2021г. |  |  |  |  | Кухтенкова Т.И. Руководители МО Урвачева Л.Ю |  |  |  |  | Директор Зам. директора по УВР |  |  |
| 10. |  |  | Заседание МО «Первые итоги введения ФГОС СОО в 10 классе» |  |  | Январь 2021 г. |  |  |  |  | Директор Урвачева Л.Ю Руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Анализ реализации Плана внедрения ФГОС СОО в образовательный процесс школы в 2020/2021 учебном году" |  |  | Май, август 2021 г. |  |  |  |  | Директор Урвачева Л.Ю Руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Творческие отчёты учителей по темам самообразования |  |  | В течение года ( в рамках предметных недель и семинаров |  |  |  |  |  | Руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |  |