- Актуальность, общее описание целей и задач, опыта и перспектив реализации мероприятий.

  - Краткое обоснование актуальности и необходимости выбора данного направления.

-Недостаточный уровень материально-технического оснащения школы.

-низкая скорость интернет-связи, отсутствие локальной сети.

- отсутствие доступа к  обучающим онлайн-платформам, медиа-ресурсам.

1.2. Цели и задачи программы.

Цель: создание информационного пространства школы.

1. Увеличение скорости интернет, через подключение к оптоволокну.

2.  Обновить программное и техническое обеспечение компьютерного класса школы.

3. Повысить качество образования через использование медиа-ресурсов, онлайн- платформ.

- Этапы реализации программы.

- Первый этап (март 2022 г) – аналитико –проектировочный. Разработка антирисковой программы.

- Второй  этап (март 2022-декабрь 2022 г) – Подключение Интернет связи к оптоволокну.

– создание информационного пространства школы.

-использование медиа-ресурсов в урочной и внеурочной деятельности

–использование онлайн-платформ для дистанционного обучения.

- Третий этап (май 2023г) –аналитико-обобщающий.

-Охват школьных кабинетов локальной сетью.

-Обновленное программное обеспечение компьютерного класса.

-Количество учителей и обучающихся зарегистрированных на обучающих интернет- платформах.

-количество учителей использующих в работе медиа-ресурсы.

- Описание комплекса работ направленных на реализацию мероприятий.

| Название мероприятия | Состав работ в рамках реализации мероприятий | Обоснование необходимости проведения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Создание информационного пространства школы | 1.Анализ материально-технического состояния школы. | Выявление оперативной информации |
|  | Заключение договора с провайдером Приобретение оборудования. | Обеспечение оптимальной скорости интернет-связи через подключение к оптоволокну. |
|  | 1.Установка оборудования. 2.Устройство локальной сети. |  |
| Обновление программного и технического обеспечения компьютерного класса школы. | 1.Договор на приобретение программного обеспечения. 2. Обновление программного и технического обеспечения компьютерного класса школы. | Расширение технических возможностей компьютерных средств обучения. |
| Активное использование медиа – ресурсов в урочной и внеурочной деятельности | 1.Использование медиа-ресурсов на уроках. 2.Использование медиа-ресурсов во внеурочной деятельности. 3.Участие в различных дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах. 4. использование онлайн- платформ для дистанционного обучения. | Повышение учебной мотивации обучающихся Повышение ИКТ-компетенций учеников и педагогов. |

- Ожидаемые результаты.

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание информационного пространства школы | Увеличение скорости интернет-связи. Подключение кабинетов к локальной сети. |
| 2 | Обновление программного и технического обеспечения компьютерного класса | Контент-фильтры на ПК по локальной сети. Расширение технических возможностей компьютерных средств обучения. |
| 3 | Активное использование медиа – ресурсов на каждом предмете и во внеурочной деятельности | Рост качества образовательных услуг. Расширение партнерских отношений школы. Повышение ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. |

- Методы сбора и обработки информации:

Анализ

Сравнение

Собеседование

Мониторинг

Диагностика используемых педтехнологий.

- План-график выполнения мероприятий программы.

| Год выполнения | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия | Ответственные за проведение | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Анализ материально-технического состояния школы | Март | Директор школы | справка |
|  | Приобретение оборудования. | Сентябрь | Директор школы | договор |
|  | Установка оборудования и устройство локальной сети | Сентябрь | Учитель информатики, техник ЭВМ |  |
|  | Заключение договора с провайдером. | Сентябрь | Директор |  |
|  | Установление контент- фильтрации в кабинете информатики | Октябрь | Директор, учитель информатики |  |
|  | Обновление программного обеспечения компьютерного класса |  | Технический специалист |  |
| 2022- 2023 | Использование медиа-ресурсов на уроках | Сентябрь-май | учителя | Мониторинг ИКТ-компетенций |
|  | Использование медиа-ресурсов во внеурочной деятельности |  | учителя |  |
|  | Участие в различных дистанционных мероприятиях |  | Обучающиеся, учителя | справка |
|  | Использование онлайн платформ для дистанционного обучения |  | Обучающиеся, учителя | договора |