МБОУ «Урицкая СОШ»

План внутришкольного  контроля по введению  ФГОС ООО

в 2016 – 2017  учебном году

Задачи:

-  провести анализ состояния хода работ по введению  в школе ФГОС ООО;

- корректировать  план  введения в школе ФГОС ООО.

| № п/п | Объекты контроля |  | Субъекты контроля | Сроки контроля | Подтверждение выполнения (документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |
| 1 | Степень подготовки руководителей ОУ к введению ФГОС ООО | Директор, Заместитель директора по УВР |  | Сентябрь 2016 | Сертификаты прохождения КПК |
| 2 | Подготовка проекта приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР |  | Сентябрь 2016 | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО |
| 3 | Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы ООО на 2016-2017 учебный год | Заместитель директора по УВР |  | Сентябрь 2016 | Приказ о разработке основной образовательной программы ООО на 2016-2017 учебный год |
| 4 | Подготовка проекта приказа об утверждении ВШК по подготовке введения ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР |  | Сентябрь 2016 | План ВШК Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС ООО |
| 5 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Администрация школы |  | 2016-2017 | Перечень документов, включенных в банк |
| 6 | Разработка и утверждение плана-графика по подготовке и внедрению ФГОС ООО в школе | Администрация школы |  | Октябрь 2016 | Наличие плана-графика |
| 7 | Определение УМК, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО (из федерального перечня) | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО |  | Октябрь 2016 | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» |
| 8 | Разработка модели внеурочной деятельности в начальной школе | Рабочая группа по введению ФГОС НОО |  | Февраль- Август 2017 | Наличие программного документа |
| 9 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО, новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя , библиотекаря (подготовка проектов должностных инструкций) | Рабочие группы по введению ФГОС ООО |  | 2016-17 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций |
| 10 | Разработка (на основе БУП) учебного плана школы на 2016-17 учебный год | Администрация школы |  | Октябрь 2016 | Наличие учебного плана |
| 11 | Корректировка рабочих программ школы с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана ООО | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |  | Октябрь 2016 | Наличие программ по учебным предметам |
| 12 | Подписание договоров о предоставлении общего образования муниципальным образовательным учреждением в условиях введения ФГОС ООО с родителями будущих первоклассников | Директор школы |  | Август, Сентябрь 2016 | Наличие договора |
| 13 | Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС ООО | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО |  | Январь 2017 | Отражение мероприятий в плане работы школы на 2016-17 уч.год |
| 14 | Внесение изменения и дополнения в Устав школы | Администрация школы |  | Октябрь-Декабрь 2016 | Утверждение изменений и дополнений в Устав школы |
| 15 | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных | Администрация школы |  | Октябрь 2016 |  |
| II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Администрация школы |  | Январь 2017 | Информация об объемах расходов |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО в школе | Совет учреждения |  | Январь 2017 | Приказ о создании рабочей группы |
| 2 | Выявление потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Классный руководитель, Зам. директора по ВР, педагог-организатор |  | Май 2017 | Модель внеурочной деятельности |
| 3 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО | Администрация Рабочая группа |  | Май 2017 | Выявление затруднений |
| IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО | Учителя – предметники основной школы |  | Май 2017 | Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС |
| 2 | Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей (по мере введения ФГОС ООО) | Заместитель директора по УВР |  | Август 2016 | план-график повышения квалификации |
| V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО | Администрация школы |  | Январь 2017, май 2017 | Протокол родительского собрания, протокол педсовета, размещение информации на сайте школы |
| 2 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Классный руководитель |  | май 2017 | Информация |
| 3 | Обновление раздела о ходе введения ФГОС ООО на сайте школы | Администрация школы |  | май 2017 | Наличие раздела о ФГОС ООО на сайте школы |
| VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мониторинга уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |  | Октябрь 2017 | отчет |
| 2 | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО |  | 2016-2017 |  |
| 3 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Администрация школы |  | 2016-2017 |  |